## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources | Color
1 | Análisis de requisitos | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 11 days | 0
2 | Requisitos generales | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 4 days | 0 |  | Desarrollador 1,Ingeniero de Software,Jefe de proyecto | 211
3 | Requisitos Contabilidad | 2023-07-12 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 3 days | 0 | 2FS | Jefe de proyecto,Técnico de soporte
4 | Requisitos Venta | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 3 days | 0 | 3FS | Jefe de proyecto,Técnico de soporte | 211
5 | Entregar análisis de requisitos | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-20 17:00 | 0 days | 0 | 4FS+1 day,3FS+1 day,2FS+1 day | Jefe de proyecto
6 | Planificación | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 11 days | 0
7 | Evaluación de riesgos | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 5 days | 0 | 5FS | Técnico de soporte,Ingeniero de Software,Desarrollador 1 | 181
8 | Planificación de actividades | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 3 days | 0 | 10FS | Jefe de proyecto,Desarrollador 2,Desarrollador 1 | 181
9 | Presupuesto del proyecto | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 5 days | 0 | 10FS | Jefe de proyecto,Ingeniero de Software,Técnico de soporte | 181
10 | Planificación de proyecto | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 6 days | 0 | 5FS | Jefe de proyecto,Desarrollador 2,Técnico de soporte | 181
11 | Modelado de datos | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 10 days | 0
12 | Fase de diseño del programa | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 10 days | 0 | 10FS | Desarrollador 1,Desarrollador 2,Ingeniero de Software | 61
13 | Implementación | 2023-08-14 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 22 days | 0
14 | Pruebas | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 7 days | 0 | 15FS | Desarrollador 1,Desarrollador 2,Técnico de soporte | 31
15 | Codificación de código | 2023-08-14 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 15 days | 0 | 12FS | Desarrollador 1,Desarrollador 2,Ingeniero de Software | 31
16 | Entrega | 2023-09-13 08:00 | 2023-12-15 17:00 | 68 days | 0
17 | Entrega del programa | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 1 day | 0 | 14FS | Jefe de proyecto,Ingeniero de Software | 301
18 | Evaluación por parte del cliente | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 1 day | 0 | 17FS | Técnico de soporte,Jefe de proyecto | 301
19 | Soporte, actualización y mantenimiento | 2023-09-15 08:00 | 2023-12-15 17:00 | 66 days | 0 | 18FS | Desarrollador 1,Ingeniero de Software,Técnico de soporte | 301